## Dades
Alumnes	Nom	Alias
Alumne 1	Jordi Catasús	Jordi
Alumne 2	Juan Antonio Muñoz	Juan

Horari	Hora entrada	Hora sortida	Hores totals
Dilluns	8:30	15:00	6
Dimarts	8:30	15:00	6
Dimecres	8:30	14:00	5
Dijous	8:30	14:00	5
Divendres	8:30	15:00	6

BD creation and pre-insertions (6h)
Downloads and install programs to environment 6h
CU_01 Register Administration (6h)
CU_02 Profile Administration (11h)
CU_03 User Pet Administration (10h)
CU_04 Search user (11h)
CU_05 Report Pet Administration (24h)
CU_06 Recommend park (10h)
CU_07 Login/Logout management (5h)
CU_08 Notification management (10h)
CU_09 Announcement wall (12h)
CU_10 Pet Administration (16h)
CU_11 Users Administration (16h)
CU_12 Park Administration (12h)
CU_13 Notification Administration (12h)
CU_14 Announcement Administration (12h)
Application design (12h)

## Setmana 1
Planning diari seguiment del mòdul de síntesi
Setmana 1	Dilluns 02/05/14			Dimarts 03/05/14			Dimecres 04/05/14			Dijous 05/05/14			Divendres 06/05/14
	8:30-15:00 (6h)	Jordi	Juan	8:30-15:00 (6h)	Jordi	Juan	8:30-14:00 (5h)	Jordi	Juan	8:30-14:00 (5h)	Jordi	Juan	8:30-15:00 (6h)	Jordi	Juan
Feina planificada	BD creation and pre-insertions	6		CU_01		6	CU_02	5		CU_03		5	CU_04	6
Feina planificada
Feina planificada
Feina planificada
Feina planificada
Feina planificada					CU_03		5	CU_04	5
Feina planificada	Downloads and install programs to environment		6	CU_02	6					CU_05		6
Feina planificada
Feina planificada
Feina planificada
Feina planificada
Feina planificada
Hores pendents
Feina real	BD creation and pre-insertions			CU_01			CU_04			CU_02
Feina real					CU_05
Feina real					CU_06
Feina real					CU_07
Feina real					CU_08
Feina real
Feina real	Downloads and install programs to environment			Downloads and install programs to environment			Downloads and install programs to environment			Conexión de aplicación de android studio al web service
Feina real
Feina real
Feina real
Feina real
Feina real
Hores pendents
Observacions	Problemas al crear el web service soap			Problemas al crear el web service soap			Problemas al conectarse desde un projecto de android studio al web service soap			Problemas al conectarse desde un projecto de android studio al web service soap

## Setmana 2
Planning diari seguiment del mòdul de síntesi
Setmana 2	Dilluns 9/05/14			Dimarts 10/05/14			Dimecres 11/05/14			Dijous 12/05/14			Divendres 13/05/14
	8:30-15:00 (6h)	Jordi	Juan	8:30-15:00 (6h)	Jordi	Juan	8:30-14:00 (5h)	Jordi	Juan	8:30-14:00 (5h)	Jordi	Juan	8:30-15:00 (6h)	Jordi	Juan
Feina planificada	CU_05	6		CU_05		6	CU_06	5		CU_08		5	CU_08	6
Feina planificada
Feina planificada
Feina planificada
Feina planificada
Feina planificada					CU_07		5	CU_08	5
Feina planificada	CU_05		6	CU_05	6					CU_08		6
Feina planificada
Feina planificada
Feina planificada
Feina planificada
Feina planificada
Hores pendents
Feina real
Feina real
Feina real
Feina real
Feina real
Feina real
Feina real
Feina real
Feina real
Feina real
Feina real
Feina real
Hores pendents
Observacions

## Setmana 3
Planning diari seguiment del mòdul de síntesi
Setmana 3	Dilluns 16/05/14			Dimarts 17/05/14			Dimecres 18/05/14			Dijous 19/05/14			Divendres 20/05/14
	8:30-15:00 (6h)	Jordi	Juan	8:30-15:00 (6h)	Jordi	Juan	8:30-14:00 (5h)	Jordi	Juan	8:30-14:00 (5h)	Jordi	Juan	8:30-15:00 (6h)	Jordi	Juan
Feina planificada	CU_10	6		CU_10		6	CU_11	5		CU_12		5	CU_13	6
Feina planificada
Feina planificada
Feina planificada
Feina planificada
Feina planificada					CU_11		5	CU_12	5
Feina planificada	CU_10		6	CU_11	6					CU_13		6
Feina planificada
Feina planificada
Feina planificada
Feina planificada
Feina planificada
Hores pendents
Feina real
Feina real
Feina real
Feina real
Feina real
Feina real
Feina real
Feina real
Feina real
Feina real
Feina real
Feina real
Hores pendents
Observacions

## Setmana 4
Planning diari seguiment del mòdul de síntesi
Setmana 4	Dilluns 23/05/14			Dimarts 24/05/14			Dimecres 25/05/14			Dijous 26/05/14			Divendres 27/05/14
	8:30-15:00 (6h)	Jordi	Juan	8:30-15:00 (6h)	Jordi	Juan	8:30-14:00 (5h)	Jordi	Juan	8:30-14:00 (5h)	Jordi	Juan	8:30-15:00 (6h)	Jordi	Juan
Feina planificada	CU_14	6		Application design		6	Application design	5		Application design		5	Application design	6
Feina planificada
Feina planificada
Feina planificada
Feina planificada
Feina planificada					5		5
Feina planificada	CU_14		6		6					6
Feina planificada
Feina planificada
Feina planificada
Feina planificada
Feina planificada
Hores pendents
Feina real
Feina real
Feina real
Feina real
Feina real
Feina real
Feina real
Feina real
Feina real
Feina real
Feina real
Feina real
Hores pendents
Observacions